## Table 1
Nama Fakhri Fauriza Ahmad Unit : HO Akademik SMK Bulan Maret Lokasi : YPA-MDR Mentor : Yusup T. Hidayat
| ACTIVITY |  | Tanda Tangan Mentor
Tanggal | Plan | Realisasi
2026-03-02 | 1. Membuat Transaksi Assessment Non - Akademik 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) | 1. Membuat Transaksi Assessment Non - Akademik (Progress 20%) 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) (fix 70%)
2026-03-03 | 1. Membuat Transaksi Assessment Non - Akademik 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) | 1. Membuat Transaksi Assessment Non - Akademik (Progress 35%) 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) (fix 80%)
2026-03-04 | 1. Membuat Transaksi Assessment Non - Akademik 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) | 1. Membuat Transaksi Assessment Non - Akademik (Progress 45%) 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) (fix 85%)
2026-03-05 | 1. Membuat Transaksi Assessment Non - Akademik 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) | 1. Membuat Transaksi Assessment Non - Akademik (Progress 65%) 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) (fix 85%)
2026-03-06 | 1. Membuat Transaksi Assessment Non - Akademik 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) | 1. Membuat Transaksi Assessment Non - Akademik (Progress 89%) 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) (fix 97%)
MINGGU KE 2
2026-03-09 | 1. Membuat Transaksi Assessment Non - Akademik 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) 1. Membuat Transaksi Assessment Akademik 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) | 1. Membuat Transaksi Assessment Non - Akademik (Progress 100%) 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) (fix 100%) 1. Membuat Transaksi Assessment Akademik (Progress 20%) 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) (fix 70%) [ada penambahan atribut lagi sehingga progress menjadi 70%]
2026-03-10 | 1. Membuat Transaksi Assessment Akademik 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) | 1. Membuat Transaksi Assessment Akademik (Progress 50%) 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) (fix 80%)
2026-03-11 | 1. Membuat Transaksi Assessment Akademik 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) | 1. Membuat Transaksi Assessment Akademik (Progress 50%) 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) (fix 80%)
2026-03-12 | 1. Membuat Transaksi Assessment Akademik 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) | 1. Membuat Transaksi Assessment Akademik (Progress 90%) 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) (fix 90%)
2026-03-13 | 1. Membuat Transaksi Assessment Akademik 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) | 1. Membuat Transaksi Assessment Akademik (Progress 100%) 2. Revisi Penambahan Tabel Transaksi Assessment (Penambahan Tabel Assessment Pertanyaan & Jawaban) (fix 100%)
MINGGU KE 3
2026-03-16 | 1. Membuat halaman Onboarding Sistem Monitoring dan Evaluasi Program (Interasi Data Sekolah ke backend dan database serta pembaharuan tampilan antarmuka Onboarding) 2. Pergi Ke Kampus Politeknik Astra untuk mengurus pengumpulan berkas dokumen laporan PK | 1. Membuat halaman Onboarding Sistem Monitoring dan Evaluasi Program (Interasi Data Sekolah ke backend dan database serta pembaharuan tampilan antarmuka Onboarding) (fix 20%) 2. Pergi Ke Kampus Politeknik Astra untuk mengurus pengumpulan berkas dokumen laporan PK
2026-03-17 | 1. Memperbaharui halaman Onboarding Sistem Monitoring dan Evaluasi Program (Interasi Data Sekolah ke backend dan database serta pembaharuan tampilan antarmuka Onboarding) | 1. Membuat halaman Onboarding Sistem Monitoring dan Evaluasi Program (Interasi Data Sekolah ke backend dan database serta pembaharuan tampilan antarmuka Onboarding) (fix 40%)
2026-03-18 | 1. Memperbaharui halaman Onboarding Sistem Monitoring dan Evaluasi Program (Interasi Data Sekolah ke backend dan database serta pembaharuan tampilan antarmuka Onboarding) | 1. Membuat halaman Onboarding Sistem Monitoring dan Evaluasi Program (Interasi Data Sekolah ke backend dan database serta pembaharuan tampilan antarmuka Onboarding) (fix 50%)
2026-03-19 | 1. Memperbaharui halaman Onboarding Sistem Monitoring dan Evaluasi Program (Interasi Data Sekolah ke backend dan database serta pembaharuan tampilan antarmuka Onboarding) | 1. Membuat halaman Onboarding Sistem Monitoring dan Evaluasi Program (Interasi Data Sekolah ke backend dan database serta pembaharuan tampilan antarmuka Onboarding) (fix 60%)
2026-03-20 | 1. Memperbaharui halaman Onboarding Sistem Monitoring dan Evaluasi Program (Interasi Data Sekolah ke backend dan database serta pembaharuan tampilan antarmuka Onboarding) 2. Memperbaharui struktur folder projek Sistem Monitoring dan Evaluasi Program | 1. Membuat halaman Onboarding Sistem Monitoring dan Evaluasi Program (Interasi Data Sekolah ke backend dan database serta pembaharuan tampilan antarmuka Onboarding) (fix 70%) 2. Memperbaharui struktur folder projek Sistem Monitoring dan Evaluasi Program (Memindahkan beberapa file ke dalam satu folder sehingga menjadi lebih rapih)
MINGGU KE 4
2026-03-23 | Libur - Cuti Bersama Idul Fitri
2026-03-24 | Libur - Cuti Bersama Idul Fitri
2026-03-25 | 1. Memperbaharui halaman Onboarding Sistem Monitoring dan Evaluasi Program (Interasi Data Sekolah ke backend dan database serta pembaharuan tampilan antarmuka Onboarding) | 1. Membuat halaman Onboarding Sistem Monitoring dan Evaluasi Program (Interasi Data Sekolah ke backend dan database serta pembaharuan tampilan antarmuka Onboarding) (fix 80%) [Integrasi data sekolah update data jumlah sekolah dari sumber terbaru ke display OnBoarding]
2026-03-26 | 1. Memperbaharui transaksi program logic & UI dari gesa dan memperbaharui dengan menambahkan beberapa atribut | 1. Transaksi Program fix progress revision (70%)
2026-03-27 | 1. Memperbaharui transaksi program logic & UI dari gesa dan memperbaharui dengan menambahkan beberapa atribut 2. Membuat CRUD Master User, Master HO, Master AO, Master Sekolah, Master Vendor 3. Membuat antarmuka menu Admin | 1. Memperbaharui transaksi program logic & UI dari gesa dan memperbaharui dengan menambahkan beberapa atribut 2. Membuat CRUD Master User, Master HO, Master AO, Master Sekolah, Master Vendor ( fix 70%) 3. Membuat antarmuka menu Admin (fix function 50%)
2026-03-30 | 1. Memperbaharui transaksi program logic & UI dari gesa dan memperbaharui dengan menambahkan beberapa atribut 2. Membuat CRUD Master User, Master HO, Master AO, Master Sekolah, Master Vendor 3. Membuat antarmuka menu Admin | 1. Memperbaharui transaksi program logic & UI dari gesa dan memperbaharui dengan menambahkan beberapa atribut 2. Membuat CRUD Master User, Master HO, Master AO, Master Sekolah, Master Vendor ( fix 80%) 3. Membuat antarmuka menu Admin (fix function 60%)